Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

от _20.02.2016__ № _233__

Муниципальная программа

«Современное образование

во Всеволожском муниципальном районе

Ленинградской области»

(с изм., внесенными постановлением администрации от 21.05.2019 № 1357)

г. Всеволожск

2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Далее – Комитет по образованию) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Муниципальное учреждение «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Отдел культуры администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Участники Программы | Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» Образовательные учреждения, подведомственные Комитету по образованию Учреждения дополнительного образования, подведомственные администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Южный» Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Молодежь в возрасте до 30 лет, детские и молодежные общественные объединения, молодежные советы, молодежные и подростковые клубы, организации и учреждения, ведущие деятельность в области молодежной политики |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие дошкольного образования детей 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи 3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи 4. Поддержка талантливой молодежи 5. Развитие молодежной политики 6. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 7. Развитие кадрового потенциала системы образования 8. Обеспечение реализации Программы |
| Программно-целевые инструменты программы | - бюджетное финансирование - меры государственного регулирования - взаимодействие с муниципальными учреждениями - взаимодействие с организациями иных организационно-правовых форм - взаимодействие с гражданами - связь с полномочиями - межведомственное взаимодействие |
| Цели Программы | Формирование системы образования Всеволожского муниципального района как единого образовательного комплекса, обеспечивающего доступное и качественное образование, развитие потенциала обучающихся, укрепление здоровья, создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса, создание условий для полноценного развития молодежи и ее социализации в современном обществе. |
| Задачи Программы | - Совершенствование нормативно-правовой базы, сопровождающей реализацию программы. - Развитие образовательных учреждений, обеспечивающих качество, доступность дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования через укрепление материально-технической базы учреждений, создание современной инфраструктуры. - Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды, совершенствование воспитательных систем образовательных учреждений. - Реализация комплекса мероприятий с целью обеспечения поддержки талантливой молодежи. - Реализация комплекса мероприятий в рамках организации отдыха и оздоровления детей и подростков, эффективной их занятости в свободное от учебы время. - Реализация комплекса мероприятий по развитию молодежной политики - Реализация комплекса мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования. - Развитие муниципальной системы оценки качества образования. - Расширение общественного участия в управлении образованием района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Обеспечение в 100% объеме финансирования образовательных учреждений на выполнение муниципального задания - Обеспечение в 100% объеме выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования. - Реализация в полном объеме (100%) общеобразовательной программы дошкольного общего образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и программ дополнительного образования. - Финансовое обеспечение (в 100% объеме) затрат образовательных учреждений, связанных с содержанием муниципального имущества. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области. - Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений: - ежегодно проведение ремонтных работ не менее, чем в 18 образовательных учреждениях, - ежегодно обновление библиотечного фонда в каждом общеобразовательном учреждении - ежегодно обновление в каждом образовательном учреждении оборудования и (или) инвентаря, в том числе учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, оборудования для пищеблоков и столовых, прачечных, игрового оборудования, мягкого инвентаря, уличного оборудования, спортивного оборудования, мебели, технических средств обучения, в том числе компьютерной техники, технических средств, оборудования и инвентаря для обеспечения функционирования учреждения - Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного общего образования, за счет строительства, реконструкции объектов и выкупа через реализацию муниципальной адресной программы строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и софинансирования за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ленинградской области: 2016 год – не менее 400 мест 2017 год – не менее 800 мест 2018 год – не менее 1020 мест - Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции объектов и выкупа через реализацию муниципальной адресной программы строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов: 2016 год – не менее 4024 мест 2017 год – не менее 700 мест 2018 год – не менее 600 мест - Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования и услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования. - Увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, успешно проходящих государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ - Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. - Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых организовано дистанционное и электронное обучение. - Увеличение доли обучающихся, охваченных профильным обучением. - Увеличение доли обучающихся, получающих организованное горячее питание. - Увеличение доли детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью. - Увеличение доли детей, охваченных услугами дополнительного образования. - Финансовое обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий по поддержке талантливой молодежи: - ежегодно организация праздника чествования победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров - ежегодно организация праздника чествования обучающихся, награжденных медалью «За успехи в обучении» - ежегодно организация участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.д., в том числе муниципальных, региональных и всероссийских. - ежегодно проведение мероприятий патриотического направления, в том числе Парламента старшеклассников, Школы актива, с организацией не менее, чем одной выездной программы - ежегодная выплата стипендий Главы администрации не менее чем 20 обучающимся общеобразовательных учреждений - Финансовое обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся - ежегодно создание условий для отдыха и оздоровления не менее чем для 960 детей в муниципальном загородном стационарном лагере - ежегодно организация летней оздоровительной компании на базе общеобразовательных учреждений с организацией дневного пребывания детей не менее чем для 2000 обучающихся - ежегодно организация деятельности трудовых бригад не менее чем для 500 обучающихся - ежегодно организация проведения учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей спортивной направленности не менее чем для 1000 обучающихся учреждений дополнительного образования - Финансовое обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования: - ежегодно выплата единовременного вознаграждения молодым специалистам - ежегодно организация и проведение не менее 3 профессиональных конкурсов - ежегодно выплата поощрений лучшим учителям системы образования - ежегодно организация и проведение не менее чем 3 мероприятий муниципального уровня с целью определения основных направлений развития муниципальной системы образования, трансляции педагогического опыта, пропаганды педагогической профессии - Финансовое обеспечение комплекса мероприятий по развитию молодежной политики и достижение следующих показателей: - количество запланированных мероприятий по различным направлениям в сфере молодежной политики (коэффициент увеличения количества мероприятий к значению предыдущего года – 15 %): 2016 год – 79 2017 год – 91 2018 год – 105 - количество молодежи, участвующей в различных видах организованного досуга в сфере молодежной политики (коэффициент увеличения количества молодежи по отношению к значению предыдущего года - от 3,5 до 5 %): 2016 год – 4276 человек 2017 год – 4447 человек 2018 год – 4625 человек - количество молодежи, участвующей в волонтерской деятельности (коэффициент увеличения количества молодежи, участвующей в волонтерской деятельности, по отношению к значению предыдущего года – от 10 до 30 %): 2016 год – 181 человек 2017 год – 199 человека 2018 год – 219 человек - Обеспечение организации мониторинга реализации Программы и достижения плановых показателей по итогам финансового года. |
| Сроки реализации 2008-2009 г.г. Программы | 2016 - 2018 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | «Объем ресурсного обеспечения мероприятий Программы – 50 274 645,22 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 47 910 434,51 тыс. руб., внебюджетные средства 2 364 210,71 тыс. руб.: 2016 год – 7 280 564,38 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 7 052 233,28 тыс. руб., внебюджетные средства 228 331,10 тыс. руб.; 2017 год – 7 529 311,84 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 7 222 413,33 тыс. руб., внебюджетные средства 306 898,51 тыс. руб.; 2018 год – 10 648 348,1 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 10 232 054,40 тыс. руб., внебюджетные средства 416 293,70 тыс. руб.; 2019 год – 9 903 720,40 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 9 432 824,60 тыс. руб., внебюджетные средства 470 895,80 тыс. руб.; 2020 год – 7 393 047,00 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 6 922 151,20 тыс. руб., внебюджетные средства 470 895,80 тыс. руб. 2021 год - 7 519 653,50 тыс. руб., в том числе бюджетные средства 7 048 757,70 тыс. руб., внебюджетные средства 470 895,80 тыс. руб. (в ред. постановления администрации от 21.05.2019 № 1357) |
| Ожидаемые Результаты реализации Программы | - Обеспечение доступного качественного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования. - Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечение условий для безопасного функционирования образовательных учреждений. - Повышение эффективности педагогического труда в результате совершенствования системы экономического стимулирования и социальных гарантий работников образования. - Создание эффективной муниципальной системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. - Увеличение числа молодежи, участвующей в различных видах организованного досуга в сфере молодежной политики |

- Характеристика текущего состояния сферы образования Всеволожского муниципального района.

В настоящее время система образования Всеволожского муниципального района представлена 61 муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по образованию, и 6 муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из них:

Дошкольные образовательные учреждения – 20

Общеобразовательные учреждения – 32

Учреждения дополнительного образования детей – 6

Учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – 1

Районный методический центр – 1

Центр экономики и финансирования бюджетных учреждений – 1

Школа искусств – 6

Система дошкольного образования представлена 34 муниципальными образовательными учреждениями, в том числе:

- 20 дошкольными образовательными учреждениями, причем 1 из них создано как новое юридическое лицо в 2015 году на базе строящегося здания детского сада.

- 14 дошкольными отделениями на базе общеобразовательных школ.

Система дошкольного образования является гибкой многофункциональной сетью образовательных учреждений, которая предлагает широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи и общества.

В муниципальных дошкольных учреждениях по состоянию на 01.01.2016 получают образовательную услугу 10 285 детей в группах различной направленности (контингент дошкольных учреждений на 01.01.2014 – 
8 061 человек, на 01.01.2015 – 9 354 человек):

- в группах общеразвивающей направленности: 8 615 человека, 
343 группы,

- в группах оздоровительной направленности: 67 человек, 3 группы,

- в группах комбинированной направленности: 786 человек, 34 группы,

- в группах компенсирующей направленности: 777 человек, 52 группы.

В группах компенсирующей направленности созданы условия для пребывания в них детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов. Дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, со сложным дефектом получают необходимую психолого-педагогическую поддержку и квалифицированную коррекцию.

Для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах в различном режиме на базе муниципальных дошкольных учреждений функционируют 2 группы круглосуточного пребывания, их посещают 29 ребенка и 10 групп кратковременного пребывания детей – 186 человек.

Функционируют группы кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста на базе муниципальных учреждений, в том числе:

- в МОБУ ДОД «ДДЮТ» г. Всеволожска работает кружок «Занимайка»,

- в АМУ «КДЦ «Южный» г. Всеволожска - кружок «Подсолнушки»,

В МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Всеволожска функционируют группы для детей дошкольного возраста, с общим охватом 22 человека.

Помимо муниципальных дошкольных учреждений сеть учреждений дошкольного образования района представлена следующими учреждениями:

- 1 ведомственным дошкольным учреждением, принадлежащими Министерству Обороны Российской Федерации, который посещают 37 детей,

- государственным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида» г. Всеволожска.

В последние годы развивается сеть негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования. В 2015-2016 году во Всеволожском районе функционирует 2 зарегистрированных в АИС ЭДС центра развития для детей дошкольного возраста. Данной услугой охвачено 
73 человека.

Сеть общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района представлена 32 учреждениями, из которых:

- 8 учреждений реализуют программы углубленного изучения отдельных предметов

- 7 учреждений являются образовательными центрами, включающими 
в свой состав дошкольное отделение и отделение дополнительного образования детей

- 1 учреждение является основной общеобразовательной школой

- 1 учреждение – открытая (сменная) общеобразовательная школа

Последние годы наблюдается увеличение контингента обучающихся общеобразовательных учреждений. Данный показатель напрямую связан 
с ростом рождаемости, миграционными, демографическими процессами и активным жилищным строительством на территории Всеволожского муниципального района.

В 2015-2016 учебном году контингент обучающихся увеличился 
на 1 392 человека, и по состоянию на 01.09.2015 в общеобразовательных учреждениях района обучается 21 196 человек.

Сеть учреждений дополнительного образования детей представлена 12 учреждениями, из них:

- 1 дворец детского и юношеского творчества

- 3 учреждения - детско-юношеские спортивные школы

- 2 детских оздоровительных лагеря, один из которых в летний период функционирует как детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей

- 6 школ искусств

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, по состоянию на 01.01.2016 составляет 14 665 человек. 
В учреждениях дополнительного образования - школах искусств - получают дополнительное образование 2863 детей по дополнительным образовательным программам в области искусств.

Качественные изменения:

В системе дошкольного образования:

Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования по состоянию на 01.01.2016 составляет 77,6 %.

Данный показатель обеспечен за счет:

изменения функционального использования помещений в дошкольных образовательных учреждениях - за 2014 – 2015 года дополнительно создано 342 места;

изменения максимального количества мест в функционирующих группах в соответствии с требованиями санитарных норм и правил – увеличение контингента на 503 человека;

строительства новых зданий детских садов: в период с 2014 по 2015 год введено в эксплуатацию 2 здания дошкольных учреждений: на 140 мест в мкрн. Черная Речка г.Сертолово и на 210 мест в д.Новое Девяткино;

в 2015 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено в муниципальную собственность 5 встроенно-пристроенных помещений детских садов на 510 мест (110 мест в д.Кудрово 
и 400 мест в п.Мурино)

ведется строительство четырех детских садов: на 160 мест в г.Всеволожск, ул.Героев, на 190 мест в мкрн. «Южный» г.Всеволожска, 
на 220 мест в д.Янино и на 280 мест в п.Романовка.

ведется проектирование 4 детских дошкольных учреждений: 
3 в г.Всеволожске и 1 в п.Бугры.

С целью решения актуальной задачи современного образования по обеспечению детям старшего дошкольного возраста «равных стартовых возможностей» при поступлении в школу сформировано три модели "предшкольной" подготовки: на базе общеобразовательной школы, учреждений дошкольного и дополнительного образования.

Вместе с тем при значительной динамике демографических процессов и при постоянном увеличении численности детей дошкольного возраста на территории района проблема обеспечения населения услугами дошкольного образования остается актуальной: по состоянию на 01.01.2016 очередь детей 
в возрасте от 0 до 7 лет в дошкольные учреждения составляет 13 253 человека, из них от 3 до 7 лет 3080 человек (2014 год: 4 023 и 1995 человек соответственно).

В системе общего (начального, основного, среднего) и дополнительного образования:

Совершенствование качества образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных образовательных технологий, развития вариативности образовательных программ. Основной задачей, стоящей перед системой образования Всеволожского района является укрепление лидерских позиций образования Всеволожского района в системе образования Ленинградской области. Это обязывает к активному включению в процессы модернизации всех сфер отрасли образования – от содержательной 
до финансово-хозяйственной.

Для обеспечения местами в общеобразовательных учреждениях 
в 2016 году предусмотрен:

- выкуп трех зданий общеобразовательных учреждений, в котрых начнется учебно-воспитательный процесс с 01 сентября 2016 года:

МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» на 1600 мест (с дошкольным отделением на 150 мест)

МОБУ «Кудровская СОШ № 1» - на 600 мест

МОБУ «Муринская СОШ № 1» на 1224 места

- окончание строительства школы на 600 мест в д.Колтуши

- проектировании школы на 600 мест в г.Сертолово, пристройки 
к зданию школы МОУ «СОШ п.им. Морозова» на 200 мест, школы 
с дошкольным отделением в д.Осельки.

Одной из приоритетных задач является достижение установленных показателей по средней заработной плате. Показатели «Дорожной карты» по уровню средней заработной платы педагогических работников системы образования за 2015 год выполнены, в дальнейшем так же прогнозируется 100% достижение установленных показателей.

| Категория работников системы образования | Средняя заработная плата (руб.) |
| --- | --- |
| учителя общеобразовательных учреждений | 37 327 |
| педагогические работники дошкольных учреждений | 37 608 |
| педагогические работники общеобразовательных учреждений | 36 690 |
| педагогические работники учреждений дополнительного образования | 31 727 |

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ являются базовым показателем результативности деятельности общеобразовательных учреждений. В государственной итоговой аттестации 
в 2015 году принимали участие 708 выпускников, которые сдавали ЕГЭ 
в пунктах проведения экзамена, где все аудитории подключены к системе видеонаблюдения в режиме «online». Все выпускники 11-х (12-х) классов преодолели минимальный порог, достаточный для получения аттестата о среднем общем образовании, но районные средние тестовые баллы в 2015 году по обязательным предметам ниже среднеобластных показателей.

| Год | Русский язык |  | Математика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднерайонный балл ЕГЭ | среднеобластной балл ЕГЭ | среднерайонный балл ЕГЭ | среднеобластной балл ЕГЭ |
| 2012 | 63,52 | 64,38 | 46,61 | 45,67 |
| 2013 | 65,37 | 66,37 | 51,31 | 49,00 |
| 2014 | 67,38 | 67,13 | 49,13 | 48,30 |
| 2015 | 70,01 | 70,68 | 51,12 | 51,77 |

В 2015 году 6 выпускников общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района, получили по результатам ЕГЭ 
по русскому языку максимальное количество баллов (100 баллов).

Традиционно обучающиеся школ являются активными участниками Всероссийской олимпиады школьников. На региональном этапе в 2015 году приняли участие 434 представителей Всеволожского муниципального района. 8 учеников наших школ стали победителями 10 олимпиад регионального этапа и 73 признаны призерами.

Достигнутые результаты по итогам предметных олимпиад позволили Всеволожскому району занять 3 рейтинговое место среди 18 районов Ленинградской области.

Традиционно, в рамках проведения муниципального праздника «Парад Звезд», проведено чествование обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, и их педагогов.

В 2015году именной премией Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области были награждены 217 обучающихся. Из них – 130 победителей и призёров школьных олимпиад из 21 образовательного учреждения района, 
87 воспитанников спортивных школ, Дворца детского и юношеского творчества и 149 педагогов, благодаря которым Всеволожские школьники имеют достижения в учёбе, спорте, творчестве.

Именная премия была вручена и медалистам Всеволожского района на торжественном мероприятии, которое проходило в парадных залах Аничкова Дворца. В 2015 году за особые успехи в учении по образовательным программам среднего общего образования 69 обучающихся общеобразовательных учреждений Всеволожского района были награждены медалью «За особые успехи в учении».

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в реализуются в штатном режиме. Все образовательные учреждения перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования. 
В пилотном режиме в 2015 – 2016 году реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
в МОБу «СОШ № 6» г.Всеволожска.

Доступность качественного образования, создание условий для выбора индивидуальной траектории обучения (индивидуального образовательного маршрута) обеспечивается введением предпрофильной подготовки и профильного обучения на ступени основного и среднего (полного) общего образования.

Профильное обучение( в том числе и углубленное обучение отдельных предметов) организовано в 27 общеобразовательных учреждениях, сформировано 70 классов (групп) – численностью 1 406 человек, сто составляет 83,7 % от общего количества обучающихся третьей ступени.

В учреждениях системы дополнительного образования реализуются образовательные программы следующих направленностей: художественной, научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, культурологической, естественно – научной.

Охват детей услугами дополнительного образования составляет 71 %.

Развивается детское общественное движение, активизируется социальная активность учащихся. Детские и молодежные общественные объединения Всеволожского района принимают активное участие в областных и районных мероприятиях.

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования актуальной задачей становится обеспечение интеграции общего и дополнительного образования, создание условий для реализации программ дополнительного образования детей в рамках образовательной программы школы.

Патриотическое воспитание школьников успешно реализуется 
в традиционных делах – военно-спортивной игре «Зарница», акции 
«Я – гражданин России», развитии детских общественных организации, 
в кадетских классах.

Во Всеволожском муниципальном районе работает Школа ученического актива, парламент старшеклассников, ученический пресс-центр, издаются районная и школьные газеты. Дублерская практика, как школа воспитания лидеров, используется в администрациях городских и сельских поселений. Традиционно проводится оборонно-спортивная игра «Зарница».

В 2015 году в районе стартовал проект «Детский спорт». В рамках развития проекта в районе была создана Лига школьного спорта Всеволожского района, которая включает 28 школьных клубов, в том числе 
12 клубов на базе общеобразовательных школ сельской местности. 
В деятельность школьных спортивных клубов вовлечены 3219 обучающихся.

В целях повышения качества условий реализации образовательных программ осуществляется обновление материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений. Качество работы системы образования обеспечивается социальной направленностью. Результатом серьезных финансовых вложений в систему образования из бюджета района стали позитивные тенденции по основным показателям деятельности.

Развитие кадрового потенциала

Результаты, достигнутые в системе образования стали возможными благодаря высокому профессионализму педагогов нашего района.

Признание педагогов, работающих в районе, победителями всероссийских и региональных конкурсов педагогического мастерства – еще одна высокая оценка их профессионализма. В 2015 году победителями и лауреатами конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали 3 учителя Всеволожского района.

Большое внимание уделяется вопросу повышения квалификации педагогов, поскольку решение новых задач требует от учителя принципиально нового взгляда на свою профессиональную деятельность, повышения уровня профессиональной культуры. Прежде всего, перспективная задача развития у педагогов школ особых умений, связанных с определением траектории жизненного и профессионального пути каждого обучающегося.

Развивается конкурсное движение, включающее в себя конкурсные мероприятия «Учитель года», «Классный – самый классный!, «Ярмарка инноваций», «Методический поезд», «Наставники- молодым».

Развитие молодежной политики

Молодежь – самая быстро развивающаяся часть нашего общества. 
Ее потребности во многом определяют потребности общества нашей страны, от выбора молодежи зависит политическое и экономическое развитие нашего государства. Молодое поколение составляет основу трудового и интеллектуального потенциала страны, области и района. Именно поэтому особенно важным становится развитие молодежи.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» государственная молодежная политика – это направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер по нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене.

Деятельность молодежной политики направлена непосредственно 
на молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории района, а также молодых семей, возраст одного из супругов которых 
не превышает 35 лет.

Во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области молодежная политика реализуется отделом физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации МО «Всеволожский муниципальный район», при взаимодействии с Комитетом по образованию, и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В настоящее время во Всеволожском муниципальном районе проживает более 67 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет из них:

| Показатели | ед. изм. | 2014 год | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 14-30 лет | чел. | 66345 | 67018 |
| Количество молодых людей, состоящих на учете у нарколога | чел. | 466 | 132 |
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | чел. | 101 | 121 |
| Численность работающей молодежи | чел. | 15120 | 15120 |
| Численность подростков и молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, клубах, ученических и студенческих советах, поисковых отрядах и т.п. | чел. | 3224 | 3394 |
| Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности | чел. | 215 | 625 |
| Численность молодежи, участвующей в программах по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации | чел. | 87 | 143 |

В связи с постоянным ростом жилой площади и ростом количества рабочих мест увеличивается количество молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на территории Всеволожского района. Этот фактор является важным при составлении и реализации государственной молодежной политики на территории района.

Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на всей территории района, на сегодняшний день является актуальной задачей. Для решения поставленной задачи необходимо увеличение финансирования программных мероприятий, расширение штата специалистов по молодежной политике, строительство или аренда дополнительных помещений и площадок, создание новых учреждений и организаций в целях оптимизации работы отраслевого органа исполнительной власти Всеволожского муниципального района 
по молодежной политике, реализации региональных и муниципальных программ, проведения мероприятий по работе с молодежью.

В настоящее время в Ленинградской области приняты следующие нормативно-правовые документы, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики:

- Областной Закон от 13.12.2011 №105 «О государственной молодежной политике в Ленинградской области» - отвечает за реализацию всех прав 
и свобод молодежи, утверждает направления деятельности в работе 
с молодежью;

- Областной Закон от 13.11.2015 № 115 «О патриотическом воспитании 
в Ленинградской области» - призван обозначить поставить цели, задачи 
и определить направления развития военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;

- Обеспеченность учреждениями для реализации молодежной политики, рекомендуемые показатели, характеризующие масштаб деятельности многофункционального (многопрофильного) учреждения, центра или клуба регулируются Распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области».

Показатели по учреждениям для реализации молодежной политики 
во Всеволожском муниципальном районе

| Показатели | Ед. измерения | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество учреждений по месту жительства для подростков и молодежи, всего: | ед. | 43 |
| В том числе: |  |  |
| - в муниципальном районе | ед. | 0 |
| - в городских поселениях | ед. | 26 |
| - в сельских поселениях | ед. | 17 |
| Площадь, занимаемая учреждениями по месту жительства для подростков и молодежи | кв.м. | 15472,1 |
| В том числе: |  |  |
| - в муниципальном районе | кв.м. | 0 |
| - в городских поселениях | кв.м. | 5788,9 |
| - в сельских поселениях | кв.м. | 9683,2 |

Социальная инфраструктура для молодежи – это сеть необходимых для жизнеобеспечения молодежи объектов (зданий, строений, сооружений), 
а также организаций, которые осуществляют деятельность в сфере образования, воспитания, социального обслуживания, физического, духовного и нравственного развития молодых граждан, а также обеспечения их занятости и удовлетворения их общественных потребностей.

На данный момент во Всеволожском муниципальном районе социальная инфраструктура не является достаточной для полноценной реализации молодежной политики. Главной задачей совершенствования инфраструктуры молодежной политики остается создание проекта, а также открытие и успешное функционирование районного Дома молодежи.

В настоящее время в 17 из 19 муниципальных образований Всеволожского района действуют муниципальные программы и подпрограммы по поддержке и развитию молодежной политики. Активно развиваются общественные организации, объединения и молодежно-подростковые клубы.

Показатели по общественным объединениям, реализующим молодежную политику во Всеволожском муниципальном районе

| Показатели | Ед. измерения | 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
| Количество молодежно-подростковых клубов: | ед. | 9 |
| Количество молодежных советов и советов молодежи: | ед. | 11 |
| Количество общественных объединений: | ед. | 11 |
| В том числе: |  |  |
| - детских общественных объединений (от 14 до 18 лет) | ед. | 6 |
| - молодежных общественных объединений (от 14 до 30) | ед. | 5 |
| Количество клубов молодой семьи: | ед. | 3 |
| Количество военно-патриотических клубов: | ед. | 3 |
| Количество общественных организаций: | ед. | 2 |

- Приоритеты и цели муниципальной политики

В сфере образования:

Настоящая Программа является основным механизмом реализации государственной политики в сфере образования и формирования системы образования района как единого образовательного комплекса.

Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования Всеволожского муниципального района на ближайший период.

Основным приоритетом деятельности на всех уровнях управления образованием является реализация основных направлений Концепции модернизации российского образования и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В связи с этим деятельность Комитета по образованию, образовательных учреждений строится по направлениям:

- обновление содержания образования, индивидуализация и дифференциация образования с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов, способностей и образовательных потребностей граждан.

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических проблем страны и региона.

- создание и реализация комплексного межотраслевого подхода по сохранению, развитию здоровья, условий формирования здорового образа жизни, индивидуализации образования в соответствии с личными физическими и психолого -эмоциональными возможностями школьников.

- оказание социальной, профессиональной, адресной поддержки лучших педагогов области, привлечение в образование квалифицированных специалистов, повышение престижа педагогического труда, развитие системы непрерывного образования, повышение квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задачами социально-экономического развития Всеволожского района и Ленинградской области.

- создание и развитие современной школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы обеспечит усиление акцента на роль образовательной сферы в социально - экономическом развитии муниципального района и создаст условия для достижения приоритетной цели модернизации образования - обеспечение конкурентоспособности выпускников общеобразовательных учреждений при выборе дальнейшего маршрута обучения.

В сфере молодежной политики:

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе являются:

- гражданско-патриотическое воспитание и нравственно духовное развитие молодых граждан;

- создание эффективной и прозрачной системы взаимодействия между государственными органами, работающими в сфере молодежной политики и молодежными общественными организациями во Всеволожском районе;

- поддержка творческой молодежи;

- профилактика асоциального поведения в подростковой среде;

- формирование здорового образа жизни;

- развитие волонтерского движения на территории района;

- гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений

Мероприятия, связанные с реализацией данных направлений, призваны повысить интерес молодежи к культурному и историческому наследию страны, усовершенствовать и укрепить взаимодействие между государственными органами и молодежными советами и организациями, снизить напряженность в сфере этноконфессиональных отношений молодежи, поддержать молодые семьи, и увеличь число молодежи, ведущей здоровый образ жизни.

- Прогноз конечных результатов Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:

В сфере образования:

- 100 % обеспечение финансирования образовательных учреждений 
на выполнение муниципального задания.

- 100% обеспечение выплат компенсации части родительской платы 
за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования.

- 100% реализацию общеобразовательных программ дошкольного общего образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и программ дополнительного образования детей.

- 100% обеспечение затрат образовательных учреждений, связанных 
с содержанием муниципального имущества.

- проведение ремонтных работ в 100% образовательных учреждений.

- обновление в 100% учреждений оборудования и (или) инвентаря, в том числе учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, оборудования для пищеблоков и столовых, прачечных, игрового оборудования, мягкого инвентаря, уличного оборудования, спортивного оборудования, мебели, технических средств обучения, в том числе компьютерной техники, технических средств, оборудования и инвентаря для обеспечения функционирования учреждения.

- создание 100 дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования, за исключением строительства, реконструкции объектов и выкупа.

- создание 2220 дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования, за счет строительства, реконструкции объектов и выкупа через реализацию муниципальной адресной программы строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

- создание 5324 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции объектов и выкупа через реализацию муниципальной адресной программы строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

- достижение 100% установленного значения показателей по уровню средней заработной платы по отрасли «Образование»

- 100% удовлетворение запроса на оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ.

- обновление содержания общего образования в 100% общеобразовательных учреждений.

- организация не менее, чем в 18 общеобразовательных учреждениях дистанционного и электронного обучения.

- обеспечение во время учебного процесса 100% обучающихся, относящихся к льготным категориям, бесплатным горячим питанием и обеспечение 100% обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждением молочной продукцией

- обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий по поддержке талантливой молодежи.

- обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

- обеспечение в 100% объеме комплекса мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования.

- обеспечение организации мониторинга реализации Программы и достижения плановых показателей по итогам финансового года.

Достижение указанных прогнозируемых результатов позволит создать условия для достижения цели Программы по формированию системы образования Всеволожского муниципального района как единого образовательного комплекса, обеспечивающего доступное и качественное образование, развитие потенциала обучающихся, укрепление здоровья, создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса.

В сфере молодежной политики:

- рост заинтересованности молодежи в области взаимодействия 
с государственными органами, работающими в сфере молодежной политики;

- создание и успешное функционирование консультативно-совещательных молодежных органов при администрация городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района;

- увеличение числа молодежи участвующей в различных мероприятиях, проводимых государственными органами, работающими в сфере молодежной политики;

- увеличение количества молодежи, занятой в различных формах самоорганизации;

- уменьшение числа молодежи, ведущий асоциальный образ жизни;

- улучшение социального положения молодых семей;

- рост заинтересованности молодежи в повышении уровня духовного, интеллектуально и нравственного совершенствования;

- повышение интереса молодежи к истории и культуре страны;

- повышение эффективности взаимодействия между молодежью и государственными органами, работающими в сфере молодежной политики;

- увеличение количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

- упрощение адаптации и интеграции в общество молодежи, приехавшей в Россию из других стран;

- укрепление взаимодействия между молодежью различных этноконфессиональных групп.

Предполагаемые результаты реализации мероприятий в сфере молодежной политики в процентном соотношении выражаются следующим образом:

- увеличение количества мероприятий к значению предыдущего года – до 15 %:

- увеличение количества молодежи участвующей в различных видах организованного досуга в сфере молодежной политики по отношению к значению предыдущего года от 3,5 до 5 %

- увеличения количества молодежи, участвующей в волонтерской деятельности, по отношению к значению предыдущего года от 10 до 30 %

Достижение указанных прогнозируемых результатов позволит создать условия для формирования открытой и доступной системы поддержки молодого поколения, направленной на улучшение качества жизни молодежи.

- Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2016 – 2018 годов. Контрольные точки оценивания результатов Программы определяются по итогам отчетного финансового года в разрезе целевых индикаторов и показателей Программы.

- Перечень основных мероприятий Программы:

  - Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ социально-демографических тенденций в социуме, образовательных запросов населения, перспективных направлений развития образования и проектирование на этой основе оптимальной образовательной среды муниципального района, учет детей дошкольного возраста, ежегодно охваченных и не охваченных услугой дошкольного образования | Комитет по образованию | Ежегодно на 1 января | Наличие информации для проектирования и эффективного функционирования сети образовательных учреждений |
| 2 | Увеличение контингента в дошкольных образовательных учреждениях за счет реализуемого комплекса мероприятий | Комитет по образованию, руководители учреждений | Ежегодно на 1 сентября | Создание дополнительных мест |
| 3 | Развитие сети образовательных учреждений: - строительство; - развитие сети частных дошкольных организаций (учреждений) - выкуп зданий (помещений) образовательных учреждений, строительство которых осуществляется инвесторами | Комитет по образованию, УМИ, МКУ «ЕСЗ» | В течение срока действия Программы | Создание не менее 2220 дополнительных мест в системе образования |
| 4 | Обеспечение вариативности и рациональности дополнительных услуг. Организация платных образовательных услуг в дошкольных учреждениях | Комитет по образованию, Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Создание условий для развития детей, привлечение внебюджетных средств |
| 5 | Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Комитет по образованию, Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Организация внеурочной деятельности при реализации ФГОС |
| 6 | Обеспечение подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям | Руководители учреждений | постоянно | Обеспечение доступности общего образования |
| 7 | Информатизация образовательного процесса: - обновление парка технических средств обучения - обновление программно-аппаратных комплексов - совершенствование локальных сетей - обеспечение доступа к сети Интернет в образовательных целях | Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Создание современных условий для организации учебного процесса |

5.2.	Расширение общественного участия в управлении образованием

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение процесса общественного участия в управлении образованием | Комитет по образованию, Руководители учреждений | Постоянно | Наличие локальных актов, согласованных с родительской общественностью |
| 2 | Вовлечение Управляющих советов в общественную экспертизу программ, организацию конкурсов, присуждению премий, представлению грантов | Комитет по образованию, Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Повышение качества образовательной услуги |
| 3 | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Комитет по образованию, руководители учреждений | В период проведения аттестации | Соблюдение действующего законодатель- ства |
| 4 | Подготовка ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования, публичного отчета образовательного учреждения | Комитет по образованию, руководители учреждений, МУ «ВРМЦ» | Ежегодно февраль-март | Открытость к внешним контактам |
| 5 | Представление информации о достижениях образовательных учреждений, приоритетных задачах в области образования в средствах массовой информации | Комитет по образованию Руководители учреждений | постоянно | Открытость к внешним контактам |
| 6 | Привлечение родительской общественности и инициативы к организации и проведению внешкольных массовых мероприятий. | Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Открытость к внешним контактам |
| 7 | Реализация проектов с участием органов ученического самоуправления | Комитет по образованию, МОБУ ДОД ДДЮТ, Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Развитие творческого потенциала обучающихся, социализация школьников |

5.3.	Совершенствование содержания общего образования

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение в практику работы образовательных учреждений инновационных педагогических технологий, программ, методик. | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ», образовательные учреждения | Постоянно | Обеспечение качества образования |
| 2 | Участие педагогов и педагогических коллективов в конкурсах педагогического мастерства: | МУ «ВРМЦ», образовательные учреждения | Ежегодно По плану | Обобщение и распространение педагогического опыта |
| 3 | Осуществление мониторинга качества образовательных услуг. | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» | В течение срока действия Программы | Обеспечение качества дошкольного образования. |
| 4 | Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению преемственности системы дошкольного и школьного образования | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ», Руководители учреждений | В течение срока действия Программы | Обеспечение качественного образования |
| 5 | Создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психолого-педагогической поддержке | МУ «ЦППРК», Руководители учреждений | постоянно | Проведение необходимой коррекции и организация психолого-педагогического и методического сопровождения |
| 6 | Формирование компонента учреждения образовательной программы с учетом запросов и способностей учащихся | Руководители учреждений | май - август | Обеспечение качественного образования |
| 7 | Реализация профильного обучения | Комитет по образованию, Руководители учреждений | ежегодно | 100% охват профильным обучением обучающихся 10-11 классов |
| 8 | Организация работы образовательных учреждений в широкомасштабном эксперименте по обновлению структуры и содержания общего образования в рамках реализации ФГОС | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ» Руководители учреждений | В течение срока действия Программы. | Переход на ФГОС ООО в 100% учреждений |
| 9 | Мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершению начальной, основной и средней школы по учебным предметам (в рамках стартового, рубежного и итогового контроля). | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ» | В течение срока действия Программы | Объективная оценка состояния качества образования |
| 10 | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации в разных формах в 9, 11-х классах. | Комитет по образованию | Ежегодно, май-июнь | 100% освоение образовательной программы |
| 11 | Проведение комплексных, тематических мониторингов эффективности деятельности образовательных учреждений | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ» | В течение срока действия Программы | Оценка состояния качества образования |
| 12 | Применение информационных технологий, реализация дистанционного и электронного обучения | Руководители учреждений | Постоянно В течение учебного года | Обеспечение доступного, качественного образования |

5.4.	Обеспечение внедрения новой эффективной воспитательной системы

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в учреждениях образования | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» | В течение реализации программы | Повышение эффективности воспитательной работы |
| 2 | Организация сотрудничества учреждений образования с учреждениями социокультурной сферы | Комитет по образованию, Руководители учреждений | В течение реализации Программы | Повышение эффективности воспитательной деятельности |
| 3 | Организация и проведение районных родительских собраний, реализация разноуровневой системы родительского всеобуча | Комитет по образованию, Руководители учреждений | В течение реализации Программы | Привлечение родителей к управлению учреждением, повышение социально-педагогической компетентности родителей |
| 4 | Организация занятости учащихся с использованием различных форм сотрудничества с заинтересованными социальными партнёрами (предприятиями, службами, с учётом запроса местного рынка труда) | Комитет по образованию, руководители ОУ | постоянно | Увеличение охвата обучающихся, участвующих в работе трудовых бригад и других формах занятости |
| 5 | Реализация программ воспитания учащихся духовно-нравственного, правового, гражданско-патриотического, экологического и эстетического направлений | МОБУ ДОД «ДДЮТ», руководители учреждений | В течение срока реализации Программы | Повышение эффективности воспитательной деятельности |
| 6 | Реализация механизмов взаимодействия учреждений образования с детскими, молодежными и другими общественными объединениями | Комитет по образованию, Руководители учреждений | Постоянно | Создание условий для развития социальной одаренности детей |
| 7 | Реализация комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья: - организация отдыха и оздоровления детей в летний период - проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, спартакиад - применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий - организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, руководители учреждений, МУ «ВРМЦ», ДЮСШ, ДОЛ «Островки» | В течение срока реализации Программы | Увеличение охвата детей, участвующих в летней оздоровительной компании, создание условий для 100% охвата обучающихся горячим питанием |
| 8 | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: - информационные встречи с представителями здравоохранения, отдела внутренних дел, социальными партнерами - участие в конкурсах и акциях «Дети против наркотиков» и «Соревнование классов, свободных от курения» | Комитет по образованию, руководители учреждений, МУ «ВРМЦ», ДЮСШ | Постоянно | Профилактика вредных привычек, улучшение здоровья обучающихся |

5.5.	Кадровое обеспечение

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг состояния кадровой обеспеченности образовательных учреждений, создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров | Комитет по образованию, руководители учреждений | Ежегодно | 100% обеспеченность педагогическими работниками, обучение резерва кадрового состава |
| 2 | Обеспечение методического сопровождения «Школы молодого специалиста», создание системы наставничества | МУ «ВРМЦ», руководители учреждений | В течение срока реализации Программы | Повышение профессионализма молодых специалистов, прохождение ими процедуры аттестации |
| 3 | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров через систему курсов повышения квалификации, конференций, семинаров, консультаций, лекториев | МУ «ВРМЦ» | В течение срока реализации Программы | Повышение качества образования, увеличение до 60% доли педагогических работников, имеющих квалификационную категорию |
| 4 | Методическое сопровождение деятельности педагогических работников через работу творческих групп, методических объединений, тематических семинаров, консультаций | МУ «ВРМЦ» | Постоянно в течение учебного года | Повышение квалификации педагогических кадров, повышение качества образования |
| 5 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ» | Ежегодно По плану | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| 6 | Подготовка и методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих кадров | МУ «ВРМЦ» | Ежегодно По плану | Повышение квалификации педагогических кадров, повышение качества образования |
| 7 | Обобщение и распространение опыта деятельности педагогических работников и образовательных учреждений | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», Руководители учреждений | В течение срока реализации Программы | Публикация материалов в средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте, издание методических сборников |
| 8 | Формирование положительного образа педагогического работника и информирование потребителей услуг о педагогических достижениях | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», Руководители учреждений | В течение срока реализации Программы | Публикация материалов в средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте, издание методических сборников |

  - Укрепление материально – технической базы учреждений

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности функционирования образовательных учреждений: - реконструкция АПС, СУОЭ, КТС, - установка ограждения территории учреждения - установка видеонаблюдения - сервисное обслуживание оборудования - проведение совместных учений с ГУ МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях - проведение аттестации рабочих и ученических мест по условиям труда - обучение администрации и специалистов учреждений по охране труда, пожарной и электрической безопасности - регламентное проведение объектовых тренировок по действиям персонала при возникновении чрезвычайной ситуации | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», МКУ «ЕСЗ», руководители учреждений | Весь период реализации Программы | 100% учреждений оснащены АПС, КТС, системой видеонаблюдения Проведена замена ограждения не менее, чем в 6 учреждениях, отработаны основные навыки при возникновении чрезвычайной ситуации, в учреждении имеется не менее 3 человек, обученных правилам пожарной безопасности и охране труда |
| 2 | Проведение мониторинга по сохранению и укреплению материально-технической базы. | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», руководители учреждений | Ежегодно октябрь | План мероприятий по укреплению материально-технической базы |
| 3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений | Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», МКУ «ЕСЗ», руководители учреждений | Ежегодно | Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 100% учреждениях |

  - Реализация молодежной политики

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение молодежных мероприятий | Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, участники программы | В течение срока реализации Программы | Реализация творческого потенциала молодежи, поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику |
| 2 | Участие молодежных делегаций в областных мероприятиях, содействие в участии молодежных делегаций во всероссийских и международных мероприятиях | Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, участники программы | В течение срока реализации Программы | Становление гражданско-патриотического самосознания молодежи, создание условий для творческой и научной самореализации молодежи |
| 3 | Открытие и обеспечение деятельности муниципального учреждения по молодежной политике | Отдел физической культур, спорта, туризма и молодежной политики | 2017 год | Создание и функционирование не менее 1 муниципального учреждения по молодежной политике |

- Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение цели (конечных результатов) Программы.

Правовое регулирование при реализации мероприятий Программы обеспечивается принятыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В период реализации Программы планируется разработка и принятие следующих нормативных правовых актов:

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Соглашение с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Предоставление субсидии на реализацию муниципальной Программы в части развития дошкольного образования, обеспечение софинансирования мероприятий Программы | Комитет по образованию | ежегодно |
| 2 | Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Формирование контингента обучающихся и количество мест для комплектования на текущий год. | Комитет по образованию | ежегодно до 15 апреля |
| 6 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Закрепление нормативных затрат на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы бюджета не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого и движимого имущества, затраты на уплату земельного налога и налога на имущество) | Комитет финансов | 2016, 2017, 2018 |
| 2 | Соглашение с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий муниципальной Программы в части развития начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечение софинансирования мероприятий Программы | Комитет по образованию | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы | Комитет по образованию | 2016, 2017,2018 |
| Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Закрепление организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования, приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими данные требования | Комитет по образованию | По мере принятия федеральных региональ-ных нормативных актов |
| 2 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 4. Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы. Внесение изменений в программные мероприятия (в случае необходимости) | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 5. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы. Внесение изменений в программные мероприятия (в случае необходимости) | Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 6. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 2 | Соглашение с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Предоставление субсидии на реализацию муниципальной Программы развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, софинансирования мероприятий Программы | Комитет по образованию | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы. Внесение изменений в программные мероприятия (в случае необходимости) | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 7. Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Комитета по образованию | Утверждение локальных тактов, связанных с функционированием системы оценки качества образования | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| 2 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы и в программные мероприятия (в случае необходимости) | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Комитета по образованию | Разработка порядка реализации мероприятий Программы и мониторинга их исполнения | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| 2 | Распоряжения Комитета по образованию | Распределение финансирования по мероприятиям Программы в разрезе образовательных учреждений | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |
| 3 | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Внесение изменений в проектное финансирование мероприятий подпрограммы и в программные мероприятия (в случае необходимости) | Комитет по образованию | 2016, 2017, 2018 |

- Перечень и краткое описание подпрограмм Программы.

Программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» реализуется за счет выполнения мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям, направленных на комплексную реализацию целей Программы.

Программа содержит следующие подпрограммы:

7.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»

Цель: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Задачи:

- Развитие инфраструктуры сети учреждений дошкольного образования:

- строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;

- выкуп зданий (помещений) для организации дошкольного образования;

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

- Оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений:

- создание дополнительных мест в функционирующих учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- внедрение новых альтернативных форм организации дошкольного образования в соответствии с потребностями населения.

- Повышение эффективности и качества дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей для поступления детей в школу:

- создания условий для полноценного развития детей посредством модернизации предметно-развивающей среды;

- разработка и внедрение программ и проектов оздоровительного питания, закаливающих процедур;

- финансовое обеспечение расходов по выплате компенсаций части родительской платы за содержания ребенка, независимо от вида дошкольного образовательного учреждения;

- оказание адресной поддержки детским дошкольным учреждениям и педагогическим работникам;

- апробация федеральных общеобразовательных стандартов дошкольного образования;

- повышение квалификации и подготовка кадров для дошкольных образовательных учреждений.

- Реализация эффективного контракта с педагогическими работниками, реализация системы оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений на основе оценки результативности и эффективности деятельности;

- Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 1 к Программе.

  - Подпрограмма «Развитие начального, общего, основного и среднего общего образования»

Цель: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного общего образования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Задачи:

- Развитие инфраструктуры сети общеобразовательных учреждений:

- строительство зданий образовательных учреждений;

- выкуп зданий;

- развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- Повышение эффективности и качества общего образования:

- создания условий для полноценного развития детей посредством реализации инновационных методик, форм и технологий обучения;

- создание условий для организации горячего питания обучающихся;

- реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

- реализация федеральных общеобразовательных стандартов общего образования с учетом внеурочной деятельности;

- реализация профильного обучения на старшей ступени обучения;

- внедрение дистанционных и электронных форм обучения

- повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений;

- реализация комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;

- реализация программ духовно-нравственного, правового, гражданско-патриотического, экологического, эстетического и других направлений воспитания учащихся;

- развитие общественно-государственного управления учреждением, привлечение родительской общественности и инициативы к организации и проведению внешкольных массовых мероприятий;

- создание условий удовлетворения потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на домашнем обучении, в качественном образовании и социальной адаптации с помощью информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционного обучения;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

- Реализация эффективного контракта с педагогическими работниками, реализация системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений на основе оценки результативности и эффективности деятельности;

- Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 2 к Программе.

  - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи»

Цель: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Задачи:

- Развитие инфраструктуры сети общеобразовательных учреждений через укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- Повышение эффективности и качества общего образования:

- создания условий для полноценного развития детей посредством реализации программ дополнительного образования детей;

- расширение спектра образовательных программ;

- реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

- повышение квалификации педагогических работников учреждений;

- Реализация эффективного контракта с педагогическими работниками, реализация системы оплаты труда работников учреждений дополнительного образования детей на основе оценки результативности и эффективности деятельности;

- Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 3 к Программе.

  - Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

Цель: Развитие системы поддержки талантливой и творческой молодежи

Задачи:

- Создание условий для самореализации молодежи, включение 
их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района и региона;

- Создание условий для формирования гражданской, общей и специализированной культуры.

- Формирование личности на культуре и традициях родной страны, 
на принципах религиозной терпимости;

- Реализация проектов с участием органов ученического самоуправления

- Реализация комплекса мероприятий по финансовой поддержке талантливой молодежи;

- Реализация комплекса мероприятий по участию талантливой молодежи конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных мероприятиях.

- Реализация комплекса мероприятий по развитию молодежной политики, в т.ч. конкурсы, соревнования, участие делегаций в молодежных мероприятиях.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 4 к Программе.

7.5. Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

Цель: Социализация молодежи в современном обществе

Задачи:

- Становление гражданско-патриотического самосознания через проведение молодежных фестивалей, акций и празднований, приуроченных 
к памятным датам в истории России и Ленинградской области;

- Предоставление молодому поколению качественных социальных услуг в сфере молодежной политики;

- Создание эффективной и прозрачной системы взаимодействия между муниципальными органами, работающими в сфере молодежной политики 
и молодежными общественными организациями;

- Содействие в повышении профессионального уровня специалистов, работающих в сфере молодежной политики;

- Создание условий для творческой и научной самореализации молодежи;

- Поддержка инициативы по организации новых форм досуга и отдыха;

- Стимулирование молодежи к повышению своего интеллектуального, духовного и нравственного уровня;

- Формирование культуры межконфессиональных и межэтнических отношений в молодежной среде;

- Реализация проектов детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих молодежную политику, проектов клубов молодой семьи;

- Содействие комиссии по делам несовершеннолетних в организации деятельности по профилактике асоциального поведения среди молодежи;

- Профилактика девиантного поведения в молодежной среде;

- Улучшение социального благосостояния молодых семей

Решение поставленных задач будет реализовано через спектр мероприятий, включающих в себя направления реализации молодежной политики, ориентированные на максимальное вовлечение молодежи в социальную практику, создание условий эффективной социализации, ведущей к решению молодежным сообществом собственных проблем и полноценному участию в жизни общества.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 5 к Программе.

  - Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

Цель: Комплексное решение организационных процессов по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в летнее время.

Задачи:

- Создание условий, обеспечивающих у детей и подростков охрану 
и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, формирование навыков здорового образа жизни;

- Создание условий для развития творческого потенциала детей и подростков в художественной, научно-технической, исторической, туристско-краеведческой, спортивной сферах;

- Совершенствование содержания воспитательной работы 
в оздоровительных лагерях, создание условий для развития организаторских способностей, навыков трудовой деятельности;

- Информационно-методическое и профессионально-кадровое обеспечение летнего отдыха детей и подростков

- Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 6 к Программе.

  - Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»

Цель: Комплексное решение вопросов по развитию и сохранению кадрового потенциала муниципальной системы образования, обеспечение системы квалифицированными кадрами, обладающих компетенциями педагога нового поколения.

Задачи:

- Совершенствование системы морального стимулирования педагогического труда, в том числе, посредством развития конкурсного движения среди педагогов и руководителей образовательных учреждений.

- Совершенствование системы материального стимулирования педагогического труда.

- Совершенствование муниципальной базы передового педагогического опыта и совершенствование системы его распространения.

- Развитие системы наставничества и методической помощи молодым педагогам.

- Организация тематических социологических и мониторинговых исследований для получения научно обоснованного прогноза потребности 
в педагогических кадрах.

- Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров через систему курсов повышения квалификации, конференций, семинаров, консультаций, лекториев.

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 7 к Программе.

  - Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

Цель: Комплексное методологическое, методическое и финансовое сопровождение реализации основных направлений (мероприятий) Программы.

Задачи:

- Реализация комплекса мероприятий по методологическому обеспечению мероприятий программы

- Реализация комплекса мероприятий по методическому обеспечению мероприятий программы

- Реализация комплекса мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий программы

- Мониторинг реализации мероприятий Программы

Проектное финансирование мероприятий подпрограммы и основные направления расходования средств указаны в Приложении № 8 к Программе.

- Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий Программы

| № | Индикаторы Программы | Значение показателя на начало реализации Программы | Значение показателя на конец реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование образовательных учреждений на выполнение муниципального задания | 100% | 100% |
|  | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования | 100% | 100% |
|  | Финансовое обеспечение затрат образовательных учреждений, связанных с содержанием муниципального имущества | 100% | 100% |
|  | Средняя заработная плата педагогических работников: - общеобразовательные учреждения - дошкольные учреждения - учреждения дополнительного образования | 36 690 37 608 31 727 | 44 010 44 010 45 070 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области | 107,0% | 100% |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений | 95,8 % | 100% |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений | 85,9% | 100,0% |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного общего образования: - за исключением строительства, реконструкции объектов и выкупа - за счет строительства, реконструкции, выкупа | 0 400 | 100 2 220 |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования и услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования | 77,6 | 90% |
|  | Выполнение образовательными учреждениями общеобразовательной программы общего образования и программ дополнительного образования детей | 100% | 100% |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, успешно проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена | 100% | 100% |
|  | Доля учреждений, в которых создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий государственно-общественный характер управления учреждением | 100% | 100% |
|  | Доля учреждений, имеющих опубликованный публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | 100% | 100% |
|  | Доля учреждений, имеющие официальные регулярно обновляемые сайты в сети Интернет | 100% | 100% |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано дистанционное и электронное обучение | 62% | 72% |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами: - начального общего образования - основного общего образования - среднего общего образования | 100% 46% 2% | 100% 71% 35% |
|  | Доля учащихся третьей ступени обучения, охваченных профильным обучением | 86% | 100% |
|  | Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью | 2200 | 2400 |
|  | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от шести до восемнадцати лет | 71% | 75% |
|  | Количество запланированных мероприятий по различным направлениям в сфере молодежной политики | 79 | 105 |
|  | Количество молодежи, участвующей в различных видах организованного досуга в сфере молодежной политики | 4276 | 4625 |
|  | Количество молодежи, участвующей в волонтерской деятельности | 181 | 219 |
|  | Выполнение комплекса программных мероприятий в сфере молодежной политики | 100% | 100% |
|  | Выполнение комплекса программных мероприятий по укреплением материально-технической базы учреждений | 100% | 100% |
|  | Выполнение комплекса программных мероприятий по поддержке талантливой молодежи | 100% | 100% |
|  | Выполнение комплекса программных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | 100% | 100% |
|  | Выполнение комплекса программных мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования | 100% | 100% |
|  | Выполнение процедур мониторинга реализации Программы | 100% | 100% |

- Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы

Данный перечень целевых индикаторов отражает основные параметры состояния системы образования. Перечень индикаторов сформирован с учетом данных, включенных в государственную программу Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», с учетом целевых показателей, установленных региональной программой «Молодежь Ленинградской области» и с учетом задач, которые будут реализованы в ходе выполнения мероприятий Программы.

Значение показателей на начало реализации Программы соответствует статистической информации.

Ожидаемые результаты по достижению плановых значений показателей сформированы в соответствии с целями и задачами Программы с учетом прогнозирования процесса развития системы образования и молодежной политики.

- Ресурсное обеспечение Программы

  - Основные направления финансирования мероприятий Программы:

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, средств федерального бюджета, регионального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Предусмотренные Программой средства планируется направить на:

- развитие учреждений системы образования, включая строительство и реконструкцию объектов образования, выкуп помещений, проведение ремонтных работ;

- совершенствование учебно-лабораторной, технологической, спортивной, компьютерной базы образовательных учреждений разных типов и видов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, современных санитарно-эпидемиологических норм и правил;

- обеспечение содержания муниципального имущества;

- финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания;

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения;

- проведение экспериментальных и инновационных разработок в области обновления содержания образования, оценки качества образования, введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, создания моделей воспитательных систем, служб научно-методического сопровождения процессов развития образования;

- реализацию системы материального и морального стимулирования педагогических работников;

- реализацию образовательных программ и проектов, направленных на обучение и развитие талантливых и одаренных учащихся, организацию подготовки и обеспечение участия талантливых и одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях муниципального, областного, всероссийского и международного уровней;

- создание условий для оздоровления детей и подростков в условиях образования, проведение профилактических мероприятий;

- развитие процессов информатизации образования;

- организацию и проведение муниципальных мероприятий: научно-практических конференций, семинаров-практикумов, совещаний-семинаров;

- разработку и издание методических материалов;

- организацию и проведение молодежных мероприятий;

- организацию участия молодежных делегаций в областных мероприятиях в сфере молодежной политики и содействие в участии молодежных делегаций в мероприятиях всероссийского и международного уровня.

  - Общее проектное финансирование Программы:

| № | Наименование подпрограммы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие дошкольного образования | 2 113 661,66 | 3 596 207,58 | 5 106 520,0 | 4 066 785,5 | 3 427 567,9 | 3 546 652,0 |
|  | Развитие начального, общего, среднего общего образования | 4 521 919,54 | 3 280 671,95 | 4 794 502,7 | 5 013 348,8 | 3 137 109,3 | 3 110 827,9 |
|  | Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи | 548 199,81 | 520 543,26 | 561 982,8 | 603 864,0 | 627 092,3 | 650 844,0 |
|  | Поддержка талантливой молодежи | 2 388,90 | 3 807,20 | 4 754,6 | 3 500,0 | 3 640,0 | 3 785,5 |
|  | Развитие молодежной политики | 6 131,69 | 8 833,10 | 53 256,2 | 70 283,9 | 64 293,1 | 69 210,1 |
|  | Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 47 001,59 | 73 722,10 | 75 940,0 | 90 717,6 | 77 401,7 | 79 153,1 |
|  | Развитие кадрового потенциала системы образования | 2 283,69 | 3 383,19 | 2 539,5 | 2 600,0 | 2 704,0 | 2 812,1 |
|  | Обеспечение реализации Программы | 38 977,50 | 42 143,46 | 48 852,3 | 52 620,6 | 53 238,7 | 56 368,8 |
|  | ИТОГО по Программе: | 7 280 564,38 | 7 529 311,84 | 10 648 348,1 | 9 903 720,4 | 7 393 047,0 | 7 519 653,5 |

(в ред. постановления администрации от 21.05.2019 № 1357)

Объемы финансирования по годам уточняются, исходя из сумм, предусмотренных в бюджетах на соответствующий год.

Реализация Программы осуществляется в пределах средств, направленных на их выполнение в очередном финансовом году в соответствии с решением главных распорядителей бюджетных средств.

Распределение средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, в разрезе образовательных учреждений утверждается приказом (распоряжением) Комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

С целью решения поставленных задач в течение финансового года Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области имеет право перераспределять средства, выделенные на реализацию подпрограмм Программы, по мероприятиям и в разрезе образовательных учреждений. Перераспределение средств внутри подпрограмм Программы утверждается приказом (распоряжением) Комитета по образованию.

  - Проектное финансирование мероприятий в разрезе Подпрограмм по годам реализации, основные направления расходования средств, главный распорядитель бюджетных средств по реализуемым мероприятиям, указаны в Приложениях № № 1-8 к Программе.

- Методика оценки эффективности Программы

Мониторинг эффективности реализации Программы будет осуществляться в следующих формах:

- сбор, обработка, анализ статистической отчетности по формам наблюдения;

- получение информации от Федеральной службы государственной статистики;

- сбор, обработка, анализ оперативной информации, представляемой исполнителями и соисполнителями Программы.

11.1. Экономическая эффективность:

Показатели экономической и бюджетной эффективности определены как труднопрогнозируемые с учетом социального характера программы.

11.2. Социальная эффективность:

- переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты;

- обеспечение права выбора образовательных программ профильного обучения;

- развитие конкурсного движения, с целью получения грантовой поддержки как обучающихся так и педагогических работников;

- увеличение охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования;

- увеличение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования детей;

- сохранение доли школьников, принимающих участие в работе лагерей труда и отдыха;

- увеличение охвата молодежи, занятой в сфере мероприятий молодежной политики;

- повышение уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение доли потребителей образовательных услуг удовлетворенных качеством образовательной услуги;

- соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений средней заработной плате по экономике региона.

11.3.Оценка общей эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным периодом.

Анализ эффективности Программы основывается на сопоставлении фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений.

Индекс эффективности Программы определяется по каждому индикатору (j) по следующей формуле:

Иэффj = Рфактj / Рпланj , где:

Иэффj - индекс эффективности мероприятия Программы;

Рфактj – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Рпланj – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Индекс эффективности Программы по каждому индикатору оценивается следующим образом:

| Значение индекса | Уровень эффективности |
| --- | --- |
|  90 | Высокий |
|  70 и ≤ 90 | Удовлетворительный |
| ≤70 | Низкий |

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 3/4 показателей Программы имеют высокий уровень эффективности.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если все показатели Программы имеют уровень эффективности не ниже удовлетворительного.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

____________