УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «21» декабря 2020 года № 2183-р

(приложение)

План мероприятий

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Ленинградской области в 2021 году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Ленинградской области |
| 1.1 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 1.2 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2021 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области | Ноябрь 2020 года | Комитет |
| 1.3 | О проведении в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 года | Комитет |
| 1.4 | Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Ноябрь 2020 года | Комитет |
| 1.5 | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области | Январь 2021 года | Комитет |
| 1.6 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2021 году (далее – ГЭК) | Январь 2021 года | Комитет |
| 1.7 | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2021 году | Январь 2021 года | Комитет |
| 1.8 | Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2021 году | Февраль 2021 года | Комитет |
| 1.9 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2021 году | Март 2021 года | Комитет |
| 1.10 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2021 году | Май 2021 года | Комитет |
| 1.11 | Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2021 учебном году | Май 2021 года | Комитет |
| 1.12 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Май 2021 года | Комитет |
| 13 | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2021 году | В период проведения ГИА 2021 года | Комитет |
| 1.14 | О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Ленинградской области в 2021 году | По федеральному графику мероприятий 04.03.2021 Апрель 2021 13.05.2021 | Комитет |
| 1.15 | О проведении региональных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | Март - май 2021 года | Комитет |
| 1.16 | О проведении региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Январь-март 2021 года | Комитет |
| 1.17 | Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Февраль 2021 года | Комитет |
| 1.18 | Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Март 2021 года | Комитет |
| 1.19 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии, конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Март 2021 года | Комитет |
| 1.20 | Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Апрель 2021 года | Комитет |
| 1.21 | Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | Апрель 2021 года | Комитет |
| 1.22 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2021 году | Май 2021 года | Комитет |
| 1.23 | Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Май 2021 года | Комитет |
| 2 | Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | В течение года | Комитет |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.1 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2020 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9. Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Декабрь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.2 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, вебинаров для учителей по общеобразовательным предметам ГИА-11 и ГИА-9 в 2021 году | Декабрь 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.3 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | По графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.4 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | По графику курсовой подготовки | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2. | Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения) |
| 2.1 | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2021 года | По графику ФГБНУ «ФИПИ» | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2021 года - Представление направлений тем итогового сочинения | По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2021 года | По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3 | Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |
| 3.1 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ) в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | По графику вебинаров | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.2 | Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | По графику вебинаров | Комитет |
|  | Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | По графику вебинаров | Комитет |
|  | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.3 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению | Декабрь 2020 года, январь-март 2021 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.4 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 3.5 | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.04.2021 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.6 | Анализ проведения и результатов ИСИ Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 20 апреля 2021 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 4. | Мониторинг качества знаний обучающихся |
| 4.1 | Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций | Январь-март 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.2 | Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным предметам математика (профильный уровень), «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | 04.03.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации – ППЭ ЕГЭ |
| 4.3 | Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | Апрель 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации – ППЭ ЕГЭ |
| 4.4 | Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, английскому языку (раздел «Говорение») | 13.05.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации - ППЭ ЕГЭ |
| 4.5 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике с применением технологии сканирования в ППЭ для обучающихся 9 (10) классов общеобразовательных организаций | Март 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 4.6 | Проведение региональной тренировки экзамена по иностранным языкам в 9 классах (раздел «Говорение») | Апрель 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 4.7 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | По графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Реализация мероприятия «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение пунктов приема экзамена и регионального центра обработки информации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); - обеспечение видеонаблюдения и модернизации видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ; - обеспечение ППЭ ЕГЭ № 43 металлодетектором, оборудованием для проведения технологии печати и сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - обеспечение ППЭ оборудованием для технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - дооснащение техническим оборудованием ППЭ ЕГЭ (АРМ) Лужского, Сланцевского районов; - обеспечение сервиса публикации результатов ГИА-9; - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 Выборгского района, 2 ППЭ ГИА-9 Ломоносовского района; - расходных материалов в ППЭ/РЦОИ для проведения ГИА. | Декабрь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2. | Расчет средств на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ОГЭ, ГВЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий) | Декабрь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2 | Оснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ ЕГЭ на 2021 год) |
|  | Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По плану-графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Приобретение для нового ППЭ № 43 металлодетектора, оборудования для обеспечения технологии печати и сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ | По плану-графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Приобретение оборудования для обеспечения технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | По плану-графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Приобретение оборудования для ППЭ ЕГЭ Лужского, Сланцевского районов | По плану-графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике и русскому языку по материалам ЕГЭ и ОГЭ 2021 года | Январь 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Размещение заказа на приобретение оборудования для нового ППЭ № 43 для обеспечения технологии печати и сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ | Январь-февраль 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Размещение заказа на приобретение оборудования для ППЭ Лужского и Сланцевского районов | Январь-февраль 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Размещение заказа на приобретение оборудования для обеспечения технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | Январь-февраль 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Январь – февраль 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА», в том числе технологии сканирования в штабах ППЭ ГИА-9 | Январь-февраль 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ и сканирования в аудиториях ППЭ в целях обеспечения наличия 2-х электронных ключей в ППЭ ЕГЭ | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ | Март 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Заключение государственного контракта на приобретение оборудования для нового ППЭ № 43 для обеспечения технологии печати и сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ | Апрель 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Заключение государственного контракта на приобретение оборудования для обеспечения технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | Апрель 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Заключение государственного контракта на приобретение оборудования для ППЭ Лужского и Сланцевского районов | Апрель 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Март - май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Июль, октябрь 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |
| 1.1 | Обучение членов ГЭК | Январь – май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Членов конфликтной комиссии | Март – май 2021 года | Комитет |
| 1.3 | Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (с использованием обучающей площадки moodle) | До 10.05.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
| 1.4 | Региональные вебинары для организаторов ППЭ ЕГЭ по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ ЕГЭ по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ (в дистанционном формате) | До 10.05.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
| 1.5 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ЕГЭ (новые сотрудники) (в дистанционном формате) | До 10.05.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
| 1.6 | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 10.05.2021 | ОМСУ |
| 1.7 | Региональное обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | Декабрь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.8 | Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» и проведения ЕГЭ в компьютерной форме в ППЭ (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ |
|  | Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) | Апрель–май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ |
| 1.9 | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | Март-апрель 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ |
| 1.10 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ГИА-9 (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 1.11 | Региональное обучение организаторов ППЭ по процедуре проведения ГИА-9 (в дистанционном формате) | Февраль – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 1.12 | Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ОГЭ по работе с программным обеспечением по технологии сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ (в дистанционном формате) | Март – май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 1.13 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) | Апрель–май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, |
| 1.12 | Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования материалов в штабе ППЭ | Март – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ОГЭ |
| 1.13 | Региональная тренировка проведения ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение» | Апрель – май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ОГЭ |
| 1.14 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 1 декада мая 2021 года | ОМСУ |
| 1.15 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | По графику экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» ППЭ ЕГЭ №№ 1-43 ППЭ ОГЭ |
| 2. | Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ |
| 2.2 | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме: | По федеральному графику мероприятий | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ, ППЭ ЕГЭ №№ 1-43 |
|  | Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | По федеральному графику мероприятий |  |
|  | Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | 04.03.2021 |  |
|  | Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (с участниками) | Апрель 2021 года |  |
|  | Федеральная тренировка по обществознанию, английскому языку с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с участниками) | 13.05.2021 |  |
| 2.3 | Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии проведения ЕГЭ в ППЭ в компьютерной форме, передачи ЭМ по сети «Интернет», технологий печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) | Март 2021 года, апрель - май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ №№ 1-43 |
| 2.5 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ЕГЭ | Март 2021 года, май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ №№ 1-43 |
| 2.6 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ | Март 2021 года Май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ ЕГЭ №№ 1-43 |
| 3 | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |
|  | На муниципальном уровне обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | По графику семинаров в ОМСУ | ОМСУ |
|  | Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
|  | Региональное и дистанционное обучение онлайн-общественных наблюдателей СИЦ Ленинградской области, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) | Январь-апрель 2021 года | Комитет, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина» |
|  | Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями | Май 2021 года | Комитет |
| 4. | Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | По графику вебинаров | Комитет, ОМСУ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | До 05.04.2021 | ОМСУ |
|  | Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 25.12.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |
| 5.1 | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2021 года Декабрь 20209 – январь 2021 года | Комитет, ОМСУ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.3 | Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в дистанционном формате (без обучающихся) | Январь 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО |
| 6. | Вебинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Комитет |
| 7. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | По графику Рособрнадзора, ФЦТ | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8. | Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | По графику совещаний | Комитет |
| 9. | Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ |
| 9.1 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационным вопросам работы предметных комиссий (далее – ПК) | До 21 мая 2021 года По графику совещаний | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.2 | Подготовка материалов для работы ПК |  |  |
|  | Подготовка ГБУ ЛО «ИЦОКО» материалов к работе ПК Представление в ГБУ ЛО «ИЦОКО» запроса образцов развернутых ответов участников экзаменов прошлых лет Представление ГБУ ЛО «ИЦОКО» образцов развернутых ответов участников экзаменов прошлых лет | До 20.12.2020 До 27.12.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Разработка Памятки эксперта и иных материалов для работы ПК | До 01.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Тиражирование материалов для работы ПК | До 01.05.2021 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.3 | Формирование списочного состава кандидатов-экспертов ПК |  |  |
|  | Формирование ГАОУ ДПО «ЛОИРО» списков кандидатов-экспертов ПК Представление ГАОУ ДПО «ЛОИРО» списка кандидатов-экспертов по ПК в Комитет | До 25.12.2020 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Собеседование с председателями ПК по проекту состава ПК (количеству, списочному составу) | До 28.12.2020 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Утверждение графика подготовки экспертов ПК ЕГЭ-2021 | До 25.12.2020 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Представление ГАОУ ДПО «ЛОИРО» графика подготовки экспертов ПК ЕГЭ-2021 по датам | До 25.12.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Утверждение графика подготовки экспертов ПК ЕГЭ-2021 | До 28.12.2020 | Комитет |
| 9.5 | Предоставление в ФБГНУ «ФИПИ» кандидатуры председателей ПК | До 1 февраля 2021 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Обучение экспертов предметных комиссий ЕГЭ |  |  |
| 9.6 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (не менее 36 часов). Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов ПК ЕГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания. | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.7 | Текущие (годовые) семинары-практикумы (не менее 24 часов) для кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету. Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.8 | Изучение нормативных документов по Порядку работы ПК (в рамках курсов повышения квалификации и семинаров-практикумов). | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.9 | Индивидуальное обучение кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ на федеральной дистанционной площадке «Эксперт ЕГЭ» | Январь – март 2021 года | Кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.10 | Индивидуальные консультации для кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ, регулярно допускающих в оценивании значительные расхождения с баллами, выставленными другими экспертами. | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.11 | Подготовка консультантов | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», председатели ПК |
| 9.12 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФГБНУ «ФИПИ» | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.13 | Участие в дистанционных КПК ФГБНУ «ФИПИ» | По графику ФГБНУ «ФИПИ» 2 полугодие 2020 года – 1 полугодие 2021 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.14 | Квалификационные испытания с определением статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | До 05.03.2021 |  |
|  | Текущие испытания по оцениванию отдельных заданий с развёрнутым ответом в дистанционном обучении экспертов на учебной площадке «Эксперт ЕГЭ» (в рамках курсов повышения квалификации и семинаров-практикумов). | 1 этап дистанционный До 01.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
|  | Очные квалификационные испытания по материалам ФГБНУ «ФИПИ» (в рамках курсов повышения квалификации и семинаров-практикумов). Анализ результатов квалификационных испытаний. | 2 этап очный До 05.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 9.15 | Утверждение состава ПК |  |  |
|  | Формирование состава ПК. Представление на согласование в ГЭК состава экспертов ПК | До 10.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Утверждение составов ПК ЕГЭ 2021 года | До 10.03.2021 | Комитет |
|  | Введение в РИС ГИА информации о списочном составе ПК ЕГЭ 2021 года | До 25.04.2021 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10 | Организация работы ПК в период проведения ЕГЭ 2021 года |  |  |
| 10.1 | Утверждение графика работы ПК ЕГЭ 2020 года | До 10.04.2021 | Комитет |
| 10.2 | Расчет количества пакетов и работ для печати | До 10.04.2021 | Председатели ПК ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.3 | Участие в вебинарах ФБГНУ«ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2021 году | Май-июнь 2021 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», председатели ПК |
| 10.4 | Знакомство с критериями проверки ЕГЭ 2021 года в день накануне проверки по предмету. Согласование подходов проверки. Подготовка установочного семинара. Передача списочного состава экспертов для работы в текущем периоде в ГБУ ЛО «ИЦОКО» | В соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Председатели ПК ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.5 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2021 году): особенности организации работы предметной комиссии в 2021 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях; знакомство с критериями проверки ЕГЭ 2021 года | В соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Председатели ПК ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.6 | Обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы | По итогам проверки 1 пакета | Председатели ПК ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.7 | Проверка согласованности экспертов Предоставление отчетов по процентам третьей проверки | Не менее 2 раз ежедневно | Председатели ПК ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 10.8 | Консультирование экспертов в течение периода работы ПК | Ежедневно в период работы ПК | Председатели ПК Консультанты |
| 10.9. | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | В процессе проверки работ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Председатели ПК |
| 10.10 | Направление в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ информации о номерах работ, вызвавших затруднения при оценивании | Июль 2021 года | Комитет |
| 11 | Отчетная работа |  |  |
| 11.1 | Проведение анализа работы ПК. Представление отчетов по работе ПК на согласование в Комитет | В течение 5-х рабочих дней по окончанию работы ПК ЕГЭ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Председатели ПК |
| 11.2 | Корректировка отчета по работе ПК | Июль 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Председатели ПК |
| 11.3 | Направление в ФБГНУ «ФИПИ» отчетов по работе ПК | В соответствии с запросом Август 2021 года | Комитет |
| 11.4 | Анализ работы ПК ЕГЭ по общеобразовательным предметам (совещания для экспертов ПК) | Сентябрь 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 12 | Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ |
| 12.1 | Формирование списочного состава кандидатов-экспертов ПК | Декабрь 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 12.2 | Представление ГАОУ ДПО «ЛОИРО» графика подготовки экспертов ПК ОГЭ-2021 по датам Утверждение графика подготовки экспертов ПК ОГЭ-2021 | До 25.12.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Комитет |
| 12.3 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации кандидатов в эксперты ПК ОГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (не менее 36 часов). Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов ПК ЕГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания. | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 12.4 | Текущие (годовые) семинары-практикумы (не менее 16 часов) для кандидатов в эксперты ПК ОГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету. Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ОГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания | Январь – март 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав ПК |
| 12.5 | Квалификационные испытания с определением статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | До 05.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 12.6 | Утверждение составов ПК ОГЭ, ГВЭ 2021 года | Апрель 2021 года | Комитет |
| 12.7 | Введение в РИС ГИА информации о списочном составе ПК ОГЭ, ГВЭ 2021 года | До 25.04.2021 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 12.8 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Работа регионального центра обработки информации (РЦОИ) |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ» | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 15 декабря 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Декабрь 2020 года – август 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.1 | Формирование данных об: -общеобразовательных организациях; -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; -выпускниках прошлых лет; -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету) | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11. Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
|  | Назначение на экзамены общественных наблюдателей | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Назначение на экзамены членов предметных комиссий | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Сведения о полученных экзаменационных материалах | 2 суток до экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ |
|  | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
|  | Сведения об использовании экзаменационных материалов | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА) | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА |
|  | Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Результаты рассмотрения апелляции | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| 4. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК). |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПК Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Декабрь 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Утверждение составов: |  |  |
|  | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2021 году | Январь 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2021 году | Февраль 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2021 году | Март 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение состава региональной конфликтной комиссии ГИА-11 в 2020 году | Март 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение состава предметных комиссий ГВЭ в 2021 году | Апрель 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2021 году | Апрель 2021 года | Комитет |
|  | Утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2021 году | Апрель 2021 года | Комитет |
| 5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | Декабрь 2020 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.5 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 5 апреля 2021 года 21 апреля 2021 года 5 мая 2021 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации-пункты проведения ИСИ |
| 5.6 | Проверка работ ИСИ | Даты проверки ИСИ | Комитет, ОМСУ, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ |
| 5.7 | Технологическое сопровождение проведения ИСИ Контроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки) Обработка (сканирование) бланков ИСИ | Даты подготовки и проведения ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.8 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | Январь 2021 года | Комитет |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2021 года Март 2021 года Май 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования | Декабрь 2021 - январь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Декабрь 2021 - январь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2021 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года 17 мая 2021 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.9 | Технологическое сопровождение проведения итогового собеседования. Внесение сведений в РИС ГИА-9 о результатах итогового собеседования | Даты подготовки и проведения итогового собеседования | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.10 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные организации |
| 8 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения. Ленинградской области Проведение совместных заседаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году Предоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Январь – июнь 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2021 году | Январь – июнь 2021 года | Комитет |
| 8.3 | Подготовка отчетов по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году в Рособрнадзор, ФГБУ ФЦТ, ФГБНУ ФИПИ | Январь – июнь 2021 года | Комитет |
| 9 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | Март-май 2021 года | Комитет |
| 9.2 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2021 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.3 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Май 2021 года | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.4 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | По федеральному графику | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | По расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 9.6 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Прием ППЭ по Акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Участие в федеральных и региональных тренировках по применению технологий передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет», «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.11 | Участие в федеральных тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.12 | Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |
| 10.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2020 года | Комитет, ОМСУ |
| 10.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2021году | Декабрь 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 10.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Январь 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Январь 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 10.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2021 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ | До 10.05.2021 | Комитет |
| 11 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 11.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 11.2 | Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 10.05.2021 | Комитет |
| 11.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 11.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | По расписанию ГИА 2021 | Комитет |
| 11.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2021 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 11.6 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | По расписанию ГИА 2021 | ОМСУ |
| 12 | Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ). |
| 12.1 | Назначение ответственного куратора в ГАОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2021 года | Январь 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.2 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Январь 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.3 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики: - разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА - установление сроков летней экзаменационной сессии | Февраль 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.4 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов-общественных наблюдателей | Февраль - март 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.5 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении. | Апрель - май 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.6 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении в форме присутствия на ППЭ и форме онлайн-наблюдения | Май 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.7 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2021 | Комитет |
| 12.8 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2021 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 12.9 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении | Март-июль 2021 года | Комитет, кураторы вузов |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: - регионального уровня - муниципального уровня | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет» | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
|  | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» ОМСУ |
|  | Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ | В течение года | Комитет |
|  | Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях: |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | В течение года | Руководители образовательных организаций Руководители образовательных организаций |
|  | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА |  |  |
|  | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
|  | - нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; |  |  |
|  | - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) |  |  |
|  | - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11, - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | Декабрь 2020 года |  |
|  | - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Декабрь 2020 года |  |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2021 года |  |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2021 года |  |
|  | Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Январь 2021 года |  |
|  | - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | Январь - март 2021 года |  |
|  | Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2021 года |  |
|  | Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | Май 2021 года |  |
|  | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Июнь- июль 2021 года |  |
| 5 | Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА | По дополнительному графику | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6 | Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2021 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
|  | Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» | Апрель 2021 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| 7 | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей | В течение года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| 8 | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА | Декабрь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11, - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9 | Декабрь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Ноябрь-декабрь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена Об условиях допуска к ГИА в резервные дни | Январь – март 2021 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами О порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2021 года | Руководители образовательных организаций |
|  | 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихся Информирование под роспись о порядке проведения ГИА | Январь 2021 года Апрель 2021 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9 |
| 1 | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций |
| 2 | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9). Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2021 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3 | Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9 |  |  |
| 3.1 | Определение перечня ППЭ 2021 года | Январь 2021 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличия высокого качества видеонаблюдения металлоискателей сканеров средств подавления сигналов мобильной связи | До 20 мая 2021 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе Обеспечение организации: видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии, присутствия сотрудников здравоохранения, | До 20 мая 2021 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | До 20 мая 2021 года | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ, члены ГЭК |
| 4 | Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ |  |  |
| 4.1 | Формирование состава сотрудников ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА Предварительное согласование составов кандидатов - сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ | Январь 2021 года | ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.2 | Региональные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ. Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Январь – май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
|  | Региональные и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 | Январь – май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.3 | Выполнение плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия) | Январь – май 2021 года | ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.4 | Контроль подготовки сотрудников ППЭ | Январь – май 2021 года | Комитет, ОМСУ |
| 5 | Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 |  |  |
|  | Включение в список контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 в 2021 году выезды в ППЭ – ОО, включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 предыдущих лет | Май 2021 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 6 | Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения |  |  |
| 6.1 | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. Прием заявлений общественных наблюдателей. Обучение общественных наблюдателей. | Март – май 2021 года | Комитет образования, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 6.2 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | Март – май 2021 года | ОМСУ |
|  | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Ленинградской области | Декабрь 2020 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2 | Проведение региональных совещаний по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА | В течение года |  |
| 3 | Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора) | В течение года |  |
| 4 | Правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и иных управленческих решений в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, допустивших нарушение Порядка ГИА |  |  |
| 5 | Работа по контролю участников ЕГЭ, попавших в зоны риска |  |  |
| 6 | Проведение региональных перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска |  |  |
| 7 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством. Мониторинг проведения инструктажей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 в образовательных организациях. | В течение года |  |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| 1 | Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Ленинградской области. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2022 год | Сентябрь-октябрь 2021 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 2 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2021 года, задачи ГИА 2022 года в Ленинградской области» на Всероссийском итоговом совещании Рособрнадзора | По графику Рособрнадзора | Комитет |
| 3 | Проведение совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022год» | Октябрь 2021 года | Комитет |
| 4 | Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022 год» на окружных совещаниях | По графику окружных совещаний | Комитет |
| 5 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2021 года по всем учебным предметам на вебинарах и семинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Октябрь 2021 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Сентябрь 2021 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | До 01.11.2021 | ОМСУ |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | До 01.11.2021 | Руководители образовательных организаций |

Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и

среднего общего образования в Ленинградской области в 2021 году

| № п\п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) |
| 1.1. | Проведение совещания с муниципальными координаторами ЕГЭ по итогам подготовки отчета об осуществлении мероприятий по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2020 году на территории Ленинградской области | Декабрь 2020 года | Сектор ГИА, отдел надзора и контроля в сфере образования |
| 1.2. | Проведение рабочих встреч с представителями областной и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении участников ГИА, нарушивших Порядок проведения ГИА | Февраль – март 2021 года | Отдел надзора и контроля в сфере образования |
| 1.3. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки как условия допуска к ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования | По графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 1.4. | Подготовка аналитических материалов по итогам выезда в пункты ИСИ для проведения собеседований, консультаций, совещаний с представителями ОМСУ, руководителями ОО. | По графику | Сектор ГИА, отдел надзора и контроля в сфере образования |
| 1.5. | Контроль размещения информации по вопросам организации ГИА по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования на официальных сайтах в сети Интернет образовательных организаций | Постоянно при проведении плановых проверок | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 1.6. | Контроль информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации ГИА по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования при проведении родительских собраний, классных часов в образовательных организациях | Постоянно при проведении плановых проверок | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 1.7. | Подготовка информационных писем по вопросам соблюдения Порядков проведения ГИА | Постоянно | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 1.8. | Разработка памятки по алгоритму взаимодействия с секретарем ГЭК по передаче пакета документов для составления протокола. | Февраль 2021 года | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 1.9. | Разработка универсального пробного пакета документов для направления в суд, КДН с обязательной экспертизой юриста | Февраль – март 2021 года | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, Юридический сектор |
| 2. | Проведение государственной итоговой аттестации |
| 2.1. | Досрочный период |
| 2.1.1. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в ППЭ | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.1.2. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы предметных комиссий | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.1.3. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы конфликтной комиссии | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.2. | Основной период |
| 2.2.1. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в ППЭ | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.2.2. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы предметных комиссий | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.2.3. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы конфликтной комиссии | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2.3. | Дополнительный период |
| 2.3.1. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в ППЭ | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2.3.2. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы предметных комиссий | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2.3.3. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка проведения ГИА по основным общеобразовательным программам среднего общего образования при организации работы конфликтной комиссии | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения |
| 2.3.4. | Мониторинг соблюдения установленного законодательством порядка пересдачи ГИА в резервные дни по обязательным учебным предметам в ППЭ | По установленному графику | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2.3.5. | Мониторинг соблюдения установленной законодательством правомерности допуска участников ГИА в резервные дни (на основе анализа документов) | По графику проведения ГИА | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 3. | Анализ результатов ГИА |
| 3.1. | Определение участников ГИА «высокой группы риска» | По результатам итоговых сочинений (изложений), по результатам ГИА | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 3.2. | Персональный контроль участников ГИА «высокой группы риска» при проведении ГИА | По графику проведения ГИА | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, структурные подразделения комитета |
| 3.3. | Персональный контроль участников ГИА «высокой группы риска» при анализе результатов ГИА | По результатам ГИА | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 3.4. | Использование результатов ГИА для установления соответствия с текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестации участников ГИА за три учебных года | Постоянно при проведении плановых проверок по федеральному государственному контролю качества образования | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 3.5. | Подготовка информационной справки об осуществлении мероприятий по предупреждению нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2021 году на территории Ленинградской области | По графику | Отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, Сектор ГИА |
| 3.6. | Размещение информации по итогам мониторинга ГИА в: СМИ, соцсетях, на официальном сайте комитета | Постоянно | Сектор ГИА, отдел надзора и контроля в сфере образования |